## mu21
	PAC - Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani

	PTPC 2016 - 2018 / MU21

	rispetto delle norme di settore nell’affidamento e nella gestione dei contratti - fasi di programmazione, progettazione, selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione

01	Denominazione procedura
	Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del piano seminterrato e piano terra dell'edificio scolastico “Gianturco” di via Girardi 90 per la realizzazione di nuove sezioni di asilo nido

02	CIG	61819713DA

03	importo a base d'asta			€ 214.554,22

04	Determinazione indizione			n	17	del	14/05/15
				IG	747	del	19/05/15

05	pubblicazione bando			G.U. n.		del
				BURC n.	46	del	27/07/15
				A.P. dal	17/07/15	al	10/09/15

06	custodia plichi
	presso il Servizio CUAG

07	modalità scelta contraente
	procedura aperta – massimo ribasso

08	commissione gara
	Determinazione /Disposizione			n		del
	presidente		Arch. Claudio Piccirillo
	componente		Francesco Peirce
	componente		Flavia Beneduce
	segretario

09	date delle sedute
	11/09/15
	22/09/15

10	offerenti					punteggio
	1 – Soc.Coop. La Rocca – aggiudicatario					41,1187%
	2 – più altre 136 offerte
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

11	Determinazione aggiudicazione			n	5	del	20/01/16
				IG	168	del	08/03/16

12	importo complessivo		€ 136.755,90

13	INFORMAZIONI INTEGRATIVE/ULTERIORI
	Non sono stati inseriti gli ulteriori offerenti in quanto l'appalto è stato aggiudicato con il massimo ribasso e quindi non vi sono punteggi da assegnare

## mu22
	PAC - Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani

	PTPC 2016 - 2018 / MU22

	gestione ed esecuzione del contratto

01	Denominazione procedura
	Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del piano seminterrato e piano terra dell'edificio scolastico “Gianturco” di via Girardi 90 per la realizzazione di nuove sezioni di asilo nido

02	CIG	61819713DA

03	Determinazione indizione			n	17	del	14/05/15
				IG	747	del	19/05/15

04	Determinazione aggiudicazione			n	5	del	20/01/16
				IG	168	del	08/03/16

05	importo complessivo		€ 136.755,90

06	cronoprogramma

		da:	a:	descrizione		prodotto finale
	fase 1		01/07/16	Stipula contratto		Contratto Rep. 86002 del 01/07/2016
	fase 2		22/07/16	SAL n° 1		€ 135.035,86
	fase 3
	fase 4

07	fase n.		data

08	descrizione

08	controlli eseguiti
	tutti quelli previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici

09	rilevati scostamenti			□	SI	x□	NO

10	sanzioni
	nessuna

## Foglio2
Cronoprogramma dell’esecuzione del contratto con registrazione ad ogni stato di avanzamento degli eventuali scostamenti, dei controlli eseguiti e delle misure sanzionatorie adottate nei confronti dell’operatore.