## mu21
	PAC - Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani

	PTPC 2016 - 2018 / MU21

	rispetto delle norme di settore nell’affidamento e nella gestione dei contratti - fasi di programmazione, progettazione, selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione

01	Denominazione procedura
	Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del piano rialzato dell'IC Statale “D'Aosta/Scura asilo Pergolella” - vico Pergolella – per la realizzazione di nuove sezioni di micro nido

02	CIG	6255210A94

03	importo a base d'asta			€ 50.020,10

04	Determinazione indizione			n	20	del	14/05/15
				IG	750	del	19/05/15

05	pubblicazione bando			G.U. n.		del
				BURC n.	46	del	27/07/15
				A.P. dal	29/07/15	al	17/09/15

06	custodia plichi
	presso il Servizio CUAG

07	modalità scelta contraente
	procedura aperta

08	commissione gara
	Determinazione /Disposizione			n		del
	presidente		Arch. Claudio Piccirillo
	componente		Anna Buschini
	componente		Gaetano Iannicelli
	segretario

09	date delle sedute
	18/09/15
	01/10/15

10	offerenti					punteggio
	1 – ANGROS Lavori srl					41,1556%
	2 – più altre 58 offerte
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

11	Determinazione aggiudicazione			n	35	del	19/11/15
				IG	2327	del	09/12/15

12	importo complessivo		€ 31.388,92

13	INFORMAZIONI INTEGRATIVE/ULTERIORI
	Non sono stati inseriti gli ulteriori offerenti in quanto l'appalto è stato aggiudicato con il massimo ribasso e quindi non vi sono punteggi da assegnare

## mu22
	PAC - Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani

	PTPC 2016 - 2018 / MU22

	gestione ed esecuzione del contratto

01	Denominazione procedura
	Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del piano rialzato dell'IC Statale “D'Aosta/Scura asilo Pergolella” - vico Pergolella – per la realizzazione di nuove sezioni di micro nido

02	CIG	6255210A94

03	Determinazione indizione			n	20	del	14/05/15
				IG	750	del	19/05/15

04	Determinazione aggiudicazione			n	35	del	19/11/15
				IG	2327	del	09/12/15

05	importo complessivo		€ 31.388,92

06	cronoprogramma

		da:	a:	descrizione		prodotto finale
	fase 1		22/02/16	Stipula contratto		Contratto Rep. 85759 del 22/02/2016
	fase 2		03/03/16	SAL n° 1		€ 28.565,00
	fase 3
	fase 4

07	fase n.		data

08	descrizione

08	controlli eseguiti
	tutti quelli previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici

09	rilevati scostamenti			□	SI	x□	NO

10	sanzioni
	nessuna

## Foglio2
Cronoprogramma dell’esecuzione del contratto con registrazione ad ogni stato di avanzamento degli eventuali scostamenti, dei controlli eseguiti e delle misure sanzionatorie adottate nei confronti dell’operatore.